Новоселовский район

Дорожная карта по разработке основной образовательной программы СОО

|  | Наименования мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка плана-графика дорожной карты | До 12.02.16 | Муниципальный координатор | Составлен план-график |  |
|  | Создание школьной РГ по разработке ООП СОО | 15.02.16 | Руководитель ОО, школьный координатор, ответственный за введение ФГОС СОО | Создана школьная РГ, составлен план деятельности школьной РГ по разработке ООП СОО | Положение о ШРГ, приказ об утверждении состава школьной РГ Протокол заседания школьной РГ |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. . | До 10.03.16 | школьный координатор, ответственный за введение ФГОС СОО | Перечень документов, включенных в банк. | Адрес страницы школьного сайта, на которой размещены документы |
|  | Разработка целевого раздела ООП СОО: Пояснительная записка Планируемые результаты Система оценки планируемых результатов (создание НПБ) | 15.02-10.03.16 | Школьный координатор, члены рабочей группы | Разработан целевой раздел ООП СОО Документ «пояснительная записка» Документ «Планируемые результаты освоения ООП». Документ «Система оценки достижения образовательных результатов освоения ООП». | Целевой раздел ООП СОО Протокол заседания рабочей группы об утверждении пояснительной записки; Протокол заседания рабочей группы об утверждении планируемых результатов освоения ООП; Протокол заседания рабочей группы об утверждении системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы; |
|  | Взаимоэкспертиза целевого раздела (дистанционно) | 11.03.16 | Муниципальный координатор, члены рабочей группы | Составлены вопросы для обсуждения, даны рекомендации | Экспертные заключения |
|  | Обсуждение и корректировка целевого раздела | 15.03.16 | Команды пилотных школ, муниципальный координатор | Даны рекомендации по разделу | Оргпроект РГ, рекомендации |
|  | Корректировка целевого раздела с учетом полученных рекомендаций | 18.03.16 | Школьный координатор, члены рабочей группы | Внесены изменения, дополнения | Откорректированный целевой раздел |
|  | Проведение методических семинаров по изучению предметного содержания программ | 02.03.16 11.03.16 | Муниципальный координатор | Команды пилотных школ ознакомлены с предметным содержанием программ | Оргпроекты семинаров |
|  | Разработка содержательного раздела ООП СОО: Программа формирования УУД Программа учебных предметов, курсов инвариантной части учебного плана программы учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса программа воспитания и социализации обучающихся; программа коррекционной работы | До 11.04.16 | члены рабочей группы | Разработан содержательный раздел ООП СОО программа формирования УУД. программы по каждому учебному предмету. Программа воспитания и социализации обучающихся Программа коррекционной работы | Содержательный раздел ООП СОО Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы формирования УУД Протоколы заседаний рабочей группы об утверждении программ учебных предметов, курсов; Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы воспитания и социализации. Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы коррекционной работы; |
|  | Взаимоэкспертиза содержательного раздела (дистанционно) | 12-15.04.16 | Муниципальный координатор, члены рабочей группы | Составлены вопросы для обсуждения, даны рекомендации | Экспертные заключения |
|  | Обсуждение и корректировка содержательного раздела | 19.04.16 | Команды пилотных школ, муниципальный координатор | Даны рекомендации по разделу | Оргпроект РГ, рекомендации |
|  | Корректировка целевого раздела с учетом полученных рекомендаций | 22.04.16 | Школьный координатор, члены рабочей группы | Внесены изменения, дополнения | Откорректированный содержательный раздел |
|  | Разработка организационного раздела ООП СОО Учебный план среднего общего образования План внеурочной деятельности Система условий | 25.04-11.05.16 | Школьный координатор, члены рабочей группы | учебный план, план внеурочной деятельности | Протокол заседания рабочей группы об утверждении учебного плана, плана внеурочной деятельности |
|  | Взаимоэкспертиза организационного раздела (дистанционно) | 12-16.05.16 | Муниципальный координатор, члены рабочей группы | Составлены вопросы для обсуждения, даны рекомендации | Экспертные заключения |
|  | Обсуждение и корректировка организационного раздела | 17.05.16 | Команды пилотных школ, муниципальный координатор | Даны рекомендации по разделу | Оргпроект РГ, рекомендации |
|  | Корректировка организационного раздела с учетом полученных рекомендаций | 23.05.16 | Школьный координатор, члены рабочей группы | Внесены изменения, дополнения | Откорректированный организационный раздел |
|  | Представление и утверждение на педсовете ООП СОО пилотных школ на | До 1.06.16 | Руководитель ОО | Утвержденная ООП СОО | Протокол педсовета, приказ руководителя ОО |